## Planning
Tache | Phase | Date_Debut | Date_Fin | Avancement_Tache | Progression_Projet_Cumulee | Duree_Jours | Predecesseur | Livrable_Associe | Type | Statut
1. Cadrage & Analyse des documents | P - PLAN | 2025-11-24 | 2025-11-26 | 1 | 0.08 | 2 |  | Carte Mentale |  | Terminé
2. Rédaction Cahier des Charges & Planning | P - PLAN | 2025-11-26 | 2025-11-28 | 1 | 0.2 | 3 | 1. Cadrage & Analyse des documents | Cahier des Charges, Gantt |  | Terminé
3. JALON 1 : Validation du Cadrage | P - PLAN | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 1 | 0.2 | 1 | 2. Rédaction Cahier des Charges & Planning | Validation Jalon 1 | Jalon | Terminé
4. Analyse Métier & Sélection Données | A - ANALYZE | 2025-11-28 | 2025-12-01 | 1 | 0.29 | 2 | 3. JALON 1 : Validation du Cadrage | Doc Analyse Besoins |  | Terminé
5. Conception Maquettes (Mock-ups) | A - ANALYZE | 2025-12-01 | 2025-12-03 | 1 | 0.41 | 3 | 4. Analyse Métier & Sélection Données | Maquettes Graphiques |  | Terminé
6. JALON 2 : Validation Design | A - ANALYZE | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 1 | 0.41 | 1 | 5. Conception Maquettes (Mock-ups) | Validation Jalon 2 | Jalon | Terminé
7. Création Dashboard Veille (Power BI) | C - CONSTRUCT | 2025-12-03 | 2025-12-08 | 1 | 0.54 | 3 | 6. JALON 2 : Validation Design | Tdb Veille Techno |  | Terminé
8. Création Dashboard Profil (Power BI) | C - CONSTRUCT | 2025-12-08 | 2025-12-12 | 0.35 | 0.7 | 4 | 7. Création Dashboard Veille (Power BI) | Tdb Profil Candidat |  | En Cours
9. Réalisation Vidéo & Documentation | C - CONSTRUCT | 2025-12-12 | 2025-12-15 | 0 | 0.79 | 2 | 8. Création Dashboard Profil (Power BI) | Vidéo Tuto, Doc Technique |  | Planifié
10. JALON 3 : Validation Production | C - CONSTRUCT | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 0 | 0.79 | 1 | 9. Réalisation Vidéo & Documentation | Validation Jalon 3 | Jalon | Planifié
11. Déploiement GitHub & Intégration | E - EXECUTE | 2025-12-15 | 2025-12-17 | 0 | 0.87 | 2 | 10. JALON 3 : Validation Production | Site Web, Repo GitHub |  | Planifié
12. Recette & Tests Multi-supports | E - EXECUTE | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 0 | 0.91 | 2 | 11. Déploiement GitHub & Intégration | Rapport de Tests |  | Planifié
13. JALON 4 : Mise en Production | E - EXECUTE | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 0 | 0.91 | 1 | 12. Recette & Tests Multi-supports | Validation Jalon 4 | Jalon | Planifié
14. Préparation Support Soutenance | E - EXECUTE | 2025-12-18 | 2025-12-20 | 0 | 1 | 3 | 13. JALON 4 : Mise en Production | Support Présentation |  | Planifié
15. JALON 5 : Livraison Finale | E - EXECUTE | 2025-12-20 | 2025-12-20 | 0 | 1 | 1 | 14. Préparation Support Soutenance | Validation Jalon 5 | Jalon | Planifié